МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Детский сад комбинированного вида №71

Проект

«Мы вместе»

Руководитель проекта: Заведующий Грень Е.Н.

Исполнители проекта: Логопед- Хабарова О.Г.

Педагог-психолог-Светунова А.А.

г.Хабаровск

Введение

В связи с недостаточной информированностью специалистов дошкольных учреждений о способах и методах работы с детьми, имеющими комплексные нарушения психофизического развития, а также в связи с отсутствием в Центральном районе г. Хабаровска учреждений,  осуществляющих комплексную помощь семьям с детьми  дошкольного возраста, имеющих  нарушения психо-физического развития. Также в связи с  отсутствием опыта предоставления социальных услуг в рамках социального партнерства НКО и МАДОУ, командой единомышленников было принято решение реализовать проект.

Целью данного проекта стало создание нового вида социальной услуги в рамках социального партнерства НКО и муниципального автономного дошкольного учреждения для реализации прав детей, имеющих комплексные нарушения психо-физического развития, на дошкольное образование в среде нормально развивающихся сверстников.

Основные задачи проекта:

- Создать службу сопровождения на базе МАДОУ № 71 для оказания комплексной медико-психолого-педагогической помощи семьям с детьми, имеющими комплексные нарушения психо-физического развития.

- Вовлечь в работу службы сопровождения семьи с детьми,  имеющими комплексные нарушения психо-физического развития, не посещающими  МАДОУ № 71.

- Обучить специалистов МАДОУ работе с семьями, имеющих детей с комплексными нарушениями психо-физического развития.

- Транслировать полученный опыт на работу НКО и учреждений отрасли         «Образование» г. Хабаровска

Краткое описание проекта:

| Задачи | Основные мероприятия | Результаты мероприятия | Ожидаемый конечные результаты/изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создать службу сопровождения на базе МАДОУ № 71 для оказания комплексной медико-психолого-педагогической помощи семьям с детьми, имеющими комплексные нарушения психо-физического развития. | Создание распорядительных документов, определяющих работу Службы сопровождения, сотрудничества с НКО. | - создано Положение о Службе сопровождения; - внесены изменения в Правила внутреннего распорядка МАДОУ № 71; - заключены договоры о сотрудничестве НКО и МАДОУ № 71; - разработка должностных обязанностей специалистов; | Наличие нормативного основания для организации работы Службы сопровождения |
|  | Разработка плана работы Службы сопровождения | - план работы Службы сопровождения; - формирование расписания работы Службы сопровождения; - издание приказов в МАДОУ № 71 о работе специалистов в субботние дни; - формирование списка детей МАДОУ № 71, включенных в адресную группу проекта, издание приказа; | Начало работы службы сопровождения |
|  | Приобретение оборудования | - использование оборудования в комплексной работе с детьми и родителями. | Обогащение предметно-развивающей среды специализированным оборудованием |
| 2. Вовлечь в работу Службы сопровождения семьи с детьми, имеющих комплексные нарушения психо-физического развития, не посещающих МАДОУ № 71. | Выявление потребности семей в комплексном сопровождении | - определено количество семей, нуждающихся в адресной комплексной помощи | Работа с семьями, имеющих детей с комплексными нарушениями психо-физического развития, не посещающих МАДОУ № 71. |
|  | Формирование списка семей, имеющих детей с комплексными нарушениями психо-физического развития, не посещающих МАДОУ № 71. | - формирование группы детей, включенных в адресную группу проекта, издание приказа; |  |
| 3. Обучить специалистов МАДОУ работе с семьями, имеющих детей с комплексными нарушениями психо-физического развития. | Демонстрационные обучающие занятия с детьми и родителями | - знакомство с формами и методами работы с детьми, имеющими комплексные нарушения в развитии. | Наличие у специалистов МАДОУ необходимых знаний для осуществления деятельности службы сопровождения семей с детьми. Создание обучающей программы для специалистов, работающих с семьями, имеющих детей с комплексными нарушениями психо-физического развития |
|  | Вовлечение специалистов МАДОУ в работу специалистов НКО. | - приобретение практического опыта работы с детьми, имеющими комплексные нарушения в развитии. |  |
|  | Проведение семинаров | - повышение уровня профессиональной компетентности |  |
|  | Изучение российского и международного опыта. |  |  |
| 4. Транслировать полученный опыт на работу НКО и учреждений отрасли «Образование» г. Хабаровска. | Создание и распространение методических пособий и рекомендаций по работе с семьями, имеющих детей с комплексными нарушениями психо-физического развития. | - созданы обучающие пособия для родителей; - подготовлен раздаточный материал для населения г. Хабаровска; | Повышение абилитационной компетентности родителей; Разработка и утверждение модели функционирования службы сопровождения семей с детьми, имеющими комплексные нарушения психо-физического развития, посещающих МАДОУ № 71 |
|  | Проведение мероприятий по трансляции опыта в учреждениях г. Хабаровска | - информирование об опыте совместной работы НКО и МАДОУ № 71 | Способствование созданию условий для инклюзивного образования |
|  | Сотрудничество со СМИ города по трансляции опыта работы Службы сопровождения | - информирование населения о работе Службы сопровождения; - формирование толерантного отношения к детям с комплексными нарушениями психо-физического развития. | Повышение социальной активности родительской общественности; Увеличение количества волонтеров, желающих включиться в работу с семьями, имеющими комплексные психо-физические нарушения развития; |

| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выявление потребности семей в комплексном сопровождении и формирование списка семей, имеющих детей с комплексными нарушениями психо-физического развития, посещающих и не посещающих МАДОУ № 71. (анкетирование, проведение встреч с родителями) | Май 2016 г. |
| 2. | Создание распорядительных документов, определяющих работу Службы сопровождения, сотрудничества с НКО. | I декада июня 2016 г. |
| 3. | Разработка проекта программы Службы сопровождения, утверждение планов работы (планы работы с детьми и родителями, расписание занятий). | I декада июня 2016 г. |
| 4. | Подбор и приобретение сенсорного оборудования с учетом особенностей целевой группы. | Июнь 2016 г. |
| 5. | Индивидуальная и групповая работа с детьми и родителями на базе МАДОУ ( микрогруппы, 60 занятий; родительский клуб подгруппа 12 чел. 1 раз/2 нед, 10 занятий) | Июнь-октябрь 2016 г. |
| 6. | Разработка методических рекомендаций для родителей и специалистов по работе с семьями, имеющих детей с комплексными нарушениями психо-физического развития | Июль-октябрь 2016 г. |
| 7. | Обучение специалистов МАДОУ № 71 работе с семьями, имеющих детей с комплексными нарушениями психо-физического развития. (семинар) | Июль-октябрь 2016 г. Ежемесячно 1 раз в месяц. |
| 8. | Сотрудничество со СМИ города по трансляции опыта работы Службы сопровождения (подготовка прайс-листов о планируемых и проведенных мероприятиях для пресс-службы Администрации г. Хабаровска, размещение информации о ходе проекта на сайтах МАДОУ № 71 и ХРОО «СоДружество») | Июль-ноябрь 2016 г. |
| 9 | Проведение итогового открытого мероприятия. | III декада октября 2016 г. |
| 10. | Подготовка и сдача содержательной и финансовой отчетности Донору | III декада октября 2016 г. |
| 11. | Проведение круглого стола по итогам реализации проекта для руководителей и специалистов муниципальных образовательных учреждений, руководителей НКО г. Хабаровска | В период проведения декады инвалидов |