- «Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования в условиях введения ФГОС»

- Проект

- «К цели по ступенькам»

- Создание условий для всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

Автор проекта:  педагог-психолог

Полухина Е.Н.

Новосибирск 2016

Краткая аннотация проекта

Целью данного проекта является создание возможных условий для всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект будет реализован на базе МАДОУ детский сад № 439. Ориентирован проект на детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и педагогов. В процессе реализации данного проекта будет разработана и опробована модель организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми, будут созданы и реализованы индивидуальные маршруты детей с ОВЗ, у всех воспитанников станут формироваться интегративные качества, родители и педагоги приобретут положительный опыт взаимодействия.

Проект рассчитан на 3 учебных года.

Бюджет проекта – 207 500 рублей.

Информационная справка о МАДОУ д/с № 439

В детском саду функционирует 21 группа:

- семь групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года6 месяцев до 7 лет

- три группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи в возрасте от 4 до 7 лет

- одна группа оздоровительной направленности возрасте от 3 до 7 лет

- одна групп комбинированной направленности для воспитанников от 4 до 7 лет

- семь групп «Семейного детского сада»»

- две группы кратковременного пребывания

В соответствии с социальным заказом родителей, в детском саду функционируют:

- 2 группы кратковременного пребывания детей;

- адаптационная группа совместного пребыванию детей и их родителей с целью адаптации вновь поступающих детей всех возрастных категорий к условиям ДОУ. Группа функционирует 2 месяца (август – сентябрь);

Педагогический состав МАДОУ д/с № 439 активно участвует в развитии образовательного пространства города и района:

- ДОУ является городской экспериментальной площадкой по отработке модели «Семейный детский сад» (основание: постановление мэрии города Новосибирска от 24.08.2009 года № 363)

- ДОУ является пилотным по внедрению ФГОС ДО в г. Новосибирске (приказ ГУО от 26.03.2011г. № 257-ОД).

- с 2015 г. ДОУ присвоен статус городской инновационной площадки.

Неоднократно опыт работы был представлен на областном, городском и районном уровнях.

- в ДОУ в настоящее время функционирует 11 кружков, секций и студий;

- активно используется Интернет-ресурс с целью создания закрытых групп для организации общения родителей;

- в группах детского сада организованы разнообразные развивающие центры, которые наполнены материалами в соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями ФГОС ДО;

- сетевое взаимодействие и социальное партнёрство осуществляется со следующими организациями: МБОУ СОШ № 197; МКУК ЦБС Дзержинского района библиотека им. М. И. Цветаевой; ДШИ № 14.

Актуальность, значимость научная и практическая

К сожалению рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) актуален во всем мире, и процесс включения этих детей в социум является шагом к реализации прав детей на получение образования и включение их в жизнь общества.

По данным Федеральной Службы Государственной Статистики количество детей с ОВЗ в Российской Федерации превысило 1.000.000 и составляет около 10%. В Европе и США этот показатель немного выше- около 15%, однако практически 100% таких детей имеют возможность получать образование и жить полноценной жизнью. Всё потому что идея инклюзии там возникла в 50-х годах 20 века, и пройдя все препятствия и трудности многие страны пришли к достойным результатам.

В Новосибирске более 20 тысяч маленьких жителей нуждаются в помощи и заботе государства.  По данным статистики, на 1 января 2015 года число детей инвалидов в Новосибирской области -7973 ребёнка, количество детей в ОВЗ - в разы больше. Необходимо отметить, что политика государства и области направлена на внедрение инклюзии и социализацию детей с ОВЗ, но решение этих проблем на «местах», приблизило бы наш город и нашу страну к наилучшим результатам.

С каждым годом в наш детский сад приходит все больше детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в коррекционной помощи и поддержке. МАДОУ д/с № 439 посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (речевой патологией, задержанным психическим развитием, эмоциональными нарушениями, дети с тяжелым нарушением слуха и дети с расстройствами аутистического спектра).

Из общего количества детей в нашем детском саду:

Детей с ОЗВ-7 человек

Детей-инвалидов-3 человека

Детей с ОНР-8 человек

Анализ учреждений, оказывающих педагогические и коррекционные услуги детям с ОВЗ не посещающих детские сады, показывает, что в микрорайоне, где находится наш детский сад таковые отсутствуют, поэтому актуальность создания Центра для таких детей и их родителей очевидна.

Начав работать с детьми с ОВЗ, я пришла к выводу, что даже если у группы детей одинаковые нарушения (диагнозы), коррекционная и педагогическая  работа не может осуществляться по одной схеме, по образцу. В моей работе обязательно необходим индивидуальный подход к каждому ребёнку, к его окружению. Необходимо знать и применять учения о структуре дефекта, понятие «первичного и вторичного дефекта».

Организуя процесс обучения и воспитания детей с ОВЗ, в дошкольном образовательном учреждении прежде всего необходимо создать определённые условия. Поэтому целью данного проекта является: создание возможных условий для всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для реализации цели, были определены следующие задачи:

1. Построение системы ранней диагностики и выявления детей с ОВЗ для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка.

2. Повышение психолого-педагогической компетентности сотрудников ДОУ в вопросах развития детей с ОВЗ

3. Создание безбарьерной образовательной среды.

4. Реализация индивидуального подхода к каждому ребёнку, на основе учёта структуры дефекта.

5. Обязательный учёт требований ФГОС.

6. Организация тесного сотрудничества педагогов с семьями воспитанников с ОВЗ.

7. Создание и укрепление межведомственного взаимодействия по оказанию индивидуальной реабилитационной поддержки каждому ребенку с ОВЗ.

8. Организация работы Центра игровой поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих детский сад.

9. Формирование в обществе толерантного отношения к детям с ОВЗ.

Ресурсы для реализации проекта.

Кадровые ресурсы и участники проекта

| Должность | Образование | Деятельность | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Заведующий | Высшее педагогическое образование | Изучение и подготовка нормативно-правовой базы, контроль за участниками проекта. Контролирует бюджет проекта. | 1 |
| Старший воспитатель | Высшее педагогическое образование | Организует научно-методическую работу в детском саду. Осуществляет контроль за деятельностью участников проекта. Занимается развитием межведомственных связей. Является организатором мероприятий. | 1 |
| Педагог-психолог | Высшее педагогическое образование (имеет квалификацию «Специальный психолог»). | Проводит углубленную диагностику детей; проводит индивидуальные, групповые коррекционные занятия оказывает методическую помощь родителям и педагогам. Постоянный участник ПМПк. Составляет и следит за реализацией индивидуальных маршрутов и программ. | 1 |
| Учитель-логопед | Высшее педагогическое образование, регулярно проходят курсовую подготовку, всегда осведомлены о инновациях в коррекционной педагогике | Диагностика и изучение речи воспитанников; проведение занятий с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии; консультации педагогам и родителям по преодолению трудностей. | 3 |
| Музыкальный руководитель | Высшее педагогическое образование, регулярно проходят курсовую подготовку, занимаются самообразованием, в данный момент проходят обучение по теме «Музыкотерапия». | Осуществляет эстетическое и музыкальное воспитание детей. Использует на занятиях приемы музыкотерапии. Развивает слуховое и фонематическое восприятие. Постоянный участник ПМПк ДОУ. | 2 |
| Воспитатель по изобразительной деятельности | Высшее педагогическое образование, посещает семинары по коррекционной педагогике, планирует проходить обучение по теме «Арттерапия» | Способствует формированию эстетических чувств и представлений, развивает образное мышление и воображение, учить детей способам создания изображений, с учётом их индивидуальных особенностей. | 1 |
| Инструктор по физической культуре | Педагог заканчивает обучение в ВУЗе, регулярно проходит курсовую подготовку, посещает семинары по коррекционной педагогике | Укрепляет здоровье детей. Работает с психомоторными возможностями дошкольников. Отслеживает физическое состояние детей. | 1 |
| Медицинский работник ДОУ | Среднее-специальное (запланировано обучение сотрудника по работе с детьми с ОВЗ) | Осуществляет контроль за здоровьем детей. Поддерживает взаимосвязь с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 17» | 1 |
| Воспитатели групп. | 24 | Организует совместную и самостоятельную деятельность, с учетом рекомендаций. Является связующим звеном между ребёнком и другими участниками проекта. Осуществляет постоянный контроль за физическим и психологическим состоянием ребёнка. | 24 |
| Младший воспитатель | - | Обучает детей культурно-гигиеническим навыкам. Является постоянным помощником участников проекта. | 12 |
| Родители (законные представители). | - | Являются участниками педагогического процесса. | - |

Социальные партнеры

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 17»

2.Городской центр  образования и здоровья « Магистр».

3.ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО.

Материально-технические и методические ресурсы

При приеме в ДОУ любого вида детей с ОВЗ должны быть обеспечены необходимые условия для организации коррекционной и педагогической работы. Наиболее подходящие условия для организации инклюзивного воспитания созданы в ДОУ комбинированного вида с функционирующими компенсирующими группами и соответствующим программно-методическим и материально-техническим обеспечением (согласно письму Минобразования России от 16.01.2002 № 03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях»). Детский сад комбинированного вида может организовать совместное воспитание и обучение разных категорий воспитанников.

Так же действующее законодательство позволяет организовывать обучение и воспитание детей с ОВЗ в ДОУ общего типа (письмо Минобрнауки России № АФ-150/06). В соответствии с п.п. 4 и 7 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утв. приказом Минобрнауки России от 27.10.2011 № 2562 (далее – Типовое положение), любое ДОУ может проводить обучение и воспитание детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, а также реабилитацию детей-инвалидов при наличии соответствующих условий.

В нашем дошкольном образовательном учреждении существуют три группы компенсирующей направленности. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в нашем детском саду посещают как группы компенсирующей направленности, так и общеразвивающие группы. Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ №439 всегда доступная для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов во всех помещениях, где осуществляется образовательная деятельность.

Наш детский сад соответствует положениям раздела Х «Требования к дошкольным организациям и группам для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии» СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2015 года(в редакции Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 28, от 27.08.2015 № 41)

Таким образом можно сказать, что при создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья МАДОУ д/с № 439 учитывает особенности их физического и психофизиологического развития.

| Имеется в наличии | Количество |
| --- | --- |
| Группа компенсирующей направленности | 3 |
| Группа общеразвивающей направленности | 7 |
| Гуппа кратковременного пребывания (дети от 2 до 4 лет) | 2 |
| Комбинированная группа( от 4 до 7 лет) | 1 |
| Группа оздоровительной направленности( от 3 до 7 лет) | 1 |
| Логопедический кабинет | 3 |
| Музыкальный зал | 1 |
| Спортивный зал/спортивная площадка | 1/1 |
| Кабинет педагога-психолога | 1 |
| Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ индивидуальные образовательные маршруты; | 8 |
| Технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, инклюзивные технологии; Методические и дидактические материалы; Учебная литература, адаптированная для детей с ОВЗ. Учебные программы, учебные модули, Диагностический материал | Более 30 |
| Техническое оснащение( компьютеры, ноутбуки, проекторы, 3 интерактивныз доски и другое) | Более 30 |

Кабинеты специалистов, музыкальный зал, медицинский кабинет, групповые, находятся на первом этаже ДОУ, что обеспечивает безбарьерную среду.

Этапы, содержание

Подготовительный этап  (Сентябрь 2014-сентябрь 2015)

Подготовка к реализации проекта, составление плана мероприятий, изучение и подготовка нормативно-правовой базы, обучение и переподготовка педагогов и других участников проекта, создание методической и методологической базы, изучение запроса родителей, изучение опыта работы с детьми с ОВЗ специализированных учреждений и опытных педагогов, создание максимально возможных условий для полноценного и всестороннего развития детей с ОВЗ. Создание рабочей группы для реализации проекта. Составление графика взаимодействия специалистов для всестороннего развития личности ребёнка, в соответствии с их особенностями и санитарными нормами.

Основной этап (октябрь2015-декабрь 2016)

Реализация проекта, оказание психологической и педагогической помощи родителям путём индивидуальных консультаций, активное привлечение родителей к коррекционному педагогическому процессу, систематическое проведение коррекционных занятий в соответствии с графиком работы специалистов, привлечение детей, не имеющих каких-либо нарушений к педагогическому процессу,

Привлечение иных специалистов (массаж, ЛФК, дефектолог). Изучение опыта работы лекотек, детских центров для детей с ОВЗ, подготовка нормативно-правовой базы для создания Центра игровой поддержки детям с ОВЗ, не посещающих ДОУ.

Заключительный(январь 2017-сентябрь 2017)

Подведение промежуточных итогов перевод в режим функционирования Центра игровой поддержки, дальнейшее планирование. Расширение услуги в рамках ДОУ (открытия 1 группы «Особый ребёнок» по запросам родителей).

Методы деятельности: анализ, опрос.

Календарный план для реализации проекта

| Дата | Содержание мероприятий | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | Перспективное планирование коррекционной и педагогической работы каждым специалистом. Разработка и написание адаптивных программ. Проведение общего родительского собрания на тему «Особый ребёнок» Проведение родительского собрания родителей детей с ОВЗ в форме круглого стола. Беседы с родителями, индивидуальные консультации. Анкетирование, мониторинг, изучение запросов родителей, подведение итогов Получение консультаций педагогами ДОУ у специалистов в городском центре образования и здоровья « Магистр» и ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО по работе с каждым ребёнком. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов и адаптивных программ с учетом рекомендаций городского центра образования и здоровья «Магистр» Непрерывная работа ПМПк ДОУ. | Заведующий педагог-психолог, учитель-логопед, старший воспитатель, воспитатели групп, родители |
| Основной этап– (октябрь2015-декабрь 2016) |  |  |
|  | Реализация адаптивных программ, индивидуальных образовательных маршрутов. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий. Цикл семинаров для педагогов ДОУ по теме «Структура дефекта, первичный и вторичный дефект». Районный семинар по теме «Психолого-медико-педагогический консилиум в ДОУ» Проведение родительского собрания и создание родительского клуба «Грамотные родители» Регулярные индивидуальные консультации для родителей. Активное участие детей с ОВЗ в жизни ДОУ: 1.Участие их в театральной постановке… 2.Регулярная работа в изо-студии и постоянное участие в выставках и конкурсах. 3. Участие в конкурсе «Папа, мама, я – дружная семья» 4. Совместно с педагогами и родителями посещение театра «Музыкальной комедии» Изучение опыта работы и посещение лекотек и центров игровой поддержки, для детей, не посещающих ДОУ. Проведение благотворительной акции «Доброе сердце» Установка пандуса для маломобильных детей Посещение курсовой подготовки по созданию безбарьерной среды. Мониторинг детей с ОВЗ, не посещающих ДОУ. Привлечение иных специалистов Закупка оборудования | Педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели групп Старший воспитатель, педагог-психолог Старший воспитатель, педагог-психолог Старший воспитатель, педагог-психолог, воспитатели групп. Все участники проекта Заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог Все участники проекта Заведующий Участники проекта Медицинская сестра, старший воспитатель, Заведующий Заведующий |
| Заключительный (январь 2017-сентябрь 2017) |  |  |
|  | Проведение родительского собрания, анкетирование. Проведение индивидуальных консультаций. Углубленная диагностика детей Открытие Центра игровой поддержки для детей с ОВЗ, не посещающих ДОУ. Подведение итогов реализации проекта. Перспективное планирование | Заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог Педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели групп. Заведующий, участники проекта Участники проекта Участники проекта |

Смета для реализации проекта (в рублях)

| Вид оборудования | Стоимость | Количество |
| --- | --- | --- |
| Диагностический комплект «Семаго» | 13 500 | 1 |
| Сухой бассейн (шаров 1080, сетка 2 штуки) | 30 000 | 1 |
| Методические материалы (книги, пособия по диагностики и другое) | 500 | 20 |
| Мягкие модули. | 4 000 | 6 |
| Установка пандуса | 30 000 | 1 |
| Игрушки для развития речи, тактильного, зрительного и слухового восприятия. Целевые комплекты развивающих игровых средств «Дусима». | 60 000 |  |
| Проведение благотворительной акции «Доброе сердце» | 10 000 |  |
| Подготовка рабочих мест для специалистов ЛЛФК и массажа. | 30 000 |  |
| Итого: | 207 500 |  |

Ожидаемые результаты проекта.

Реализация проекта обеспечит достижение сформулированной цели и достижение поставленных задач, а именно:

1. Усовершенствуется система   ранней диагностики и выявления детей с ОВЗ для обеспечения своевременной коррекционной помощи и составления индивидуального образовательного маршрута ребенка.

2. Психолого-педагогической компетентности сотрудников ДОУ в вопросах развития детей с ОВЗ будет значительно выше.

3. Создание безбарьерной образовательной среды.

4. Реализуется индивидуальный подход к каждому ребёнку, на основе учёта структуры дефекта.

5. Проект реализуется с учётом требований ФГОС,

6. Сотрудничество педагогов с семьями воспитанников с ОВЗ выйдет на новый уровень и принесёт достойные результаты.

7. Создание и укрепление межведомственного взаимодействия по оказанию индивидуальной реабилитационной поддержки каждому ребенку с ОВЗ.

8. Начнёт свою работу Центр игровой поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих детский сад.

9. Мы очень надеемся, наша работа поможет обществу принять детей с ОВЗ и детей-инвалидов, как «равных» себе, тем самым дав возможность полноценно войти во взрослую жизнь.

Оценка проекта

Предполагается, что оценка качества реализации проекта будет проходить посредством:

- анкетирования педагогов и родителей с целью оценки удовлетворённости коррекционно- педагогическим  процессом;

- диагностика уровня сформированности тех или иных качеств у детей с ОВЗ.

- оценка анализа востребованности материалов проекта дошкольными организациями района, города.